云南省企业就业失业数据采集系统项目变更单

文档编号：YN-JY-SY-CHANGE-001

版本：V1.0

变更提交日期：2026年3月15日（项目第2周）

变更状态：已审批

## 一、变更基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更申请人 | 项目经理 |
| 申请日期 | 2026年XX月XX日（项目第2周） |
| 变更涉及阶段 | 系统设计阶段（当前阶段）、核心功能开发阶段、全功能开发与联调阶段、系统测试与缺陷修复阶段 |
| 变更影响范围 | 需求规格、数据库设计、UI设计、前端开发、后端开发、测试用例、国家接口对接 |
| 变更优先级 | 高（影响系统核心业务逻辑，需优先落实） |
| 是否影响工期 | 不影响（项目总工期维持8周不变，仅调整各阶段内部工作内容） |

## 二、变更原因

- 业务需求调整：云南省人社厅（需求方）提出企业就业失业数据上报频率优化要求，原需求中“全年每月上报1次”无法满足一季度数据重点监测需求，需调整上报周期以适配官方监管要求。

- 项目阶段适配：当前项目处于第2周（系统设计阶段），尚未进入大规模开发工作，此时实施需求变更，开发返工成本低、对项目进度影响可控，可在不延长总工期的前提下完成变更落地。

- 必要性说明：报表上报频率为系统核心业务指标，直接关系到数据采集的及时性和准确性，若不进行变更，将导致系统无法满足需求方核心使用要求，影响项目验收。

## 三、变更内容明细（原需求→新需求）

| 变更项 | 原需求内容 | 新需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 报表上报频率 | 全年统一每月上报1次 | 1-3月每半个月上报1次；4-12月每月上报1次 |
| 上报周期配置 | 仅支持月度上报周期，无周期切换功能 | 支持半月度、月度双周期自动切换，系统按当前月份自动识别上报类型（1-3月默认半月度，4-12月默认月度） |
| 数据库结构 | 仅包含月度数据相关字段，无周期区分标识 | 新增“上报周期类型（半月/月度）”“半月归属月份”“半月序号”3个字段，用于区分不同周期数据，避免混淆 |
| 前端页面 | 仅展示月度报表填报入口及相关页面，无半月度相关设计 | 1. 企业端：自动展示当期上报周期（半月/月度），填报页面适配对应周期数据项；2. 市/省端：新增周期筛选功能，支持按半月/月度筛选、审核、查看数据 |
| 审核与汇总逻辑 | 全年按每月进行数据审核、汇总及统计 | 1-3月按每半个月进行数据审核、汇总；4-12月按每月进行数据审核、汇总，支持双周期数据分开统计、合并展示 |
| 数据导出与分析 | 仅支持按月度维度导出数据、进行多维分析及图表展示 | 支持按半月度、月度维度单独导出数据，支持双周期数据对比分析及图表可视化展示 |
| 国家接口对接 | 仅按月度数据格式封装，对接国家失业监测系统 | 按新上报周期封装数据格式（1-3月按半月度上报，4-12月按月度上报），确保与国家失业监测系统接口正常对接，数据同步无误 |

## 四、变更影响分析

### 4.1 文档影响

需更新项目相关文档：需求规格说明书（更新至V1.1）、产品原型（更新至V1.1）、数据库设计文档、技术方案文档，补充双周期相关内容，确保文档与新需求一致。

### 4.2 设计影响

1. 数据库设计：新增3个周期相关字段，调整数据存储逻辑，无需重构整体数据库架构；2. UI设计：微调企业端、市/省端相关页面，新增周期切换及筛选功能，不改变整体设计风格；3. 技术方案：补充双周期上报、审核、汇总及接口对接逻辑，完善开发规范。

### 4.3 开发影响

1. 前端开发：新增周期切换、筛选功能，适配双周期填报页面，调整数据展示逻辑，工作量小幅增加；2. 后端开发：新增周期判断、数据校验、汇总统计逻辑，优化接口适配国家系统，无需新增人力，可在原有开发周期内完成。

### 4.4 测试影响

需新增半月度相关测试用例，重点测试周期切换逻辑、数据准确性、双周期汇总及接口对接功能，测试工作量略有增加，可在原有测试周期（第7周）内完成，不影响整体进度。

### 4.5 进度与资源影响

1. 进度：项目总工期维持8周不变，仅调整第3-6周开发内容，将原月度相关开发工作调整为双周期开发，不延期；2. 资源：10人项目团队配置不变，无额外人力、物力、财力投入，可利用原有资源完成变更落地。

## 五、变更实施方案（结合当前第2周进度）

| 实施阶段 | 时间节点（项目周期） | 核心实施内容 | 责任人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更评审与文档更新 | 第2周（当前）剩余3个工作日 | 1. 组织需求方、产品、开发、测试团队进行变更评审；2. 产品经理更新需求规格说明书、产品原型（V1.1）；3. 后端工程师更新数据库设计文档、技术方案文档；4. UI设计师调整UI设计稿。 | 项目经理（统筹）、产品经理、后端工程师、UI设计师 | 变更评审纪要、更新版需求规格说明书（V1.1）、产品原型（V1.1）、数据库设计文档（更新版）、技术方案文档（更新版）、调整后UI设计稿 |
| 双周期核心功能开发 | 第3-4周（核心功能开发阶段） | 1. 后端：开发周期判断、数据校验、基础审核接口，完成数据库字段新增及逻辑调整；2. 前端：开发周期切换、填报页面适配、基础筛选功能，完成页面交互优化。 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 双周期核心开发代码、内部联调报告（含双周期功能联调情况） |
| 双周期功能完善与联调 | 第5-6周（全功能开发与联调阶段） | 1. 后端：完善双周期汇总、统计、导出接口，适配国家失业监测系统接口；2. 前端：完善周期筛选、数据展示、分析图表功能；3. 前后端联调、与国家系统接口联调，确保双周期功能正常流转。 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 全功能开发代码（含双周期功能）、前后端联调报告、国家接口对接文档（更新版） |
| 双周期功能测试与缺陷修复 | 第7周（系统测试与缺陷修复阶段） | 1. 测试工程师执行双周期相关测试用例，重点测试周期切换、数据准确性、接口同步等功能；2. 开发工程师修复测试发现的缺陷；3. 测试工程师进行回归测试，确保无重大缺陷。 | 测试工程师、前端/后端开发工程师 | 测试用例（含双周期相关）、测试报告（含双周期功能测试结果）、缺陷修复记录 |
| 变更落地验收 | 第8周（上线部署与验收交付阶段） | 1. 组织需求方验收双周期相关功能，确认符合变更要求；2. 同步更新用户手册，补充双周期操作说明；3. 开展用户培训，重点讲解双周期填报、审核规范。 | 项目经理、产品经理 | 验收报告、更新版用户手册、培训纪要 |

## 六、变更风险与应对措施

| 潜在风险 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半月度与月度数据混淆，导致汇总、统计错误 | 中 | 1. 数据库强制添加周期类型标识，后端增加数据校验逻辑，禁止不同周期数据混存；2. 开发阶段增加数据校验测试，测试阶段重点验证数据准确性；3. 汇总统计时增加周期筛选校验，确保数据分类正确。 | 后端开发工程师、测试工程师 |
| 国家失业监测系统接口不兼容半月度数据格式，导致对接失败 | 高 | 1. 第2周变更实施期间，安排后端工程师提前与国家系统对接方沟通，确认接口适配要求；2. 开发备用数据封装格式，若接口不支持半月度，可临时将半月度数据合并为月度数据同步；3. 联调阶段提前测试接口对接情况，及时解决适配问题。 | 后端开发工程师、项目经理 |
| 开发进度滞后，无法在原有周期内完成双周期功能开发 | 低 | 1. 每日站会同步双周期开发进度，及时解决开发阻碍；2. 优化分工，优先保障双周期核心功能开发；3. 预留1个工作日缓冲时间，应对突发进度延误，确保不影响总工期。 | 项目经理、前端/后端开发工程师 |
| 用户对双周期操作不熟悉，影响使用体验 | 低 | 1. 用户手册重点补充双周期操作说明，明确1-3月半月报填报时间及规范；2. 用户培训时重点讲解双周期切换、填报流程，现场解答疑问；3. 系统内增加操作提示，引导用户正确操作。 | 产品经理 |

## 七、审批意见

| 审批角色 | 签字 | 审批日期 | 审批意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求方（云南省人社厅） |  |  |  |
| 产品经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 同意本次变更，按实施方案推进，确保不影响项目总工期，同步更新相关文档及CM工具记录。 |