云南省企业就业失业数据采集系统项目变更单（第二次变更）

文档编号：YN-JY-SY-CHANGE-002

版本：V1.0

变更提交日期：2026年3月29日（项目第4周）

变更状态：已审批

## 一、变更基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更申请人 | 项目经理 |
| 申请日期 | 2026年XX月XX日（项目第4周） |
| 变更涉及阶段 | 核心功能开发阶段（当前阶段）、全功能开发与联调阶段、系统测试与缺陷修复阶段、上线部署与验收交付阶段 |
| 变更影响范围 | 前端开发（新增手机端）、后端接口适配、测试用例、项目进度、资源配置、验收计划 |
| 变更优先级 | 高（新增手机端为核心业务补充，工期调整需同步适配各阶段） |
| 是否影响工期 | 是（项目总工期由原8周调整为10周，延长2周，适配手机端开发及测试） |
| 关联变更 | 关联第一次变更（文档编号：YN-JY-SY-CHANGE-001），在双周期上报基础上新增手机端功能 |

## 二、变更原因

- 业务需求补充：云南省人社厅（需求方）新增需求，要求在原有PC端基础上，新增手机端功能，支持企业端上报、市级/省级端审核操作，满足用户随时随地办公需求，提升数据采集及审核效率。

- 当前项目阶段：项目处于第4周（核心功能开发阶段），PC端双周期核心功能已初步开发完成，此时新增手机端开发，可同步推进，避免后期返工，且延长2周工期可确保功能完善、测试到位。

- 必要性说明：手机端功能为需求方核心补充需求，若不实施，将导致用户使用场景受限，无法满足移动端办公需求，影响项目验收；工期延长为适配手机端开发、测试及联调工作，确保项目质量。

## 三、变更内容明细（原状态→新状态）

| 变更项 | 原状态（第一次变更后） | 新状态 |
| --- | --- | --- |
| 终端支持范围 | 仅支持PC端操作（企业端上报、市/省端审核） | 支持PC端+手机端双终端操作，核心功能同步 |
| 手机端功能范围 | 无手机端相关功能 | 1. 企业端：双周期数据上报、数据查询、密码修改；2. 市/省端：双周期数据审核、数据查看、通知查看 |
| 后端接口 | 仅适配PC端接口，无手机端适配逻辑 | 优化后端接口，新增手机端适配逻辑，支持双终端数据同步、交互兼容 |
| 项目总工期 | 8周（56个工作日） | 10周（70个工作日），在原工期基础上延长2周 |
| 测试范围 | 仅测试PC端双周期相关功能 | 新增手机端测试（功能、兼容性、适配性），同步测试双终端数据一致性 |
| 用户培训 | 仅培训PC端双周期操作 | 新增手机端操作培训，同步讲解双终端操作规范及数据同步注意事项 |

## 四、变更影响分析

### 4.1 文档影响

需更新项目相关文档：需求规格说明书（更新至V1.2）、产品原型（更新至V1.2，新增手机端原型）、技术方案文档（补充手机端开发及接口适配逻辑）、测试用例（新增手机端相关用例）、项目计划（调整工期及各阶段时间节点），确保文档与新需求一致。

### 4.2 设计影响

1. UI设计：新增手机端界面设计，适配手机端屏幕尺寸及操作习惯，确保PC端与手机端功能同步、风格统一，重点适配双周期上报、审核功能的移动端展示；2. 技术方案：补充手机端开发架构、接口适配逻辑，优化后端接口兼容性，确保双终端数据实时同步。

### 4.3 开发影响

1. 前端开发：新增手机端开发工作量，重点开发企业端上报、市/省端审核功能，适配双周期切换、数据展示，确保与PC端数据同步；2. 后端开发：优化现有接口，新增手机端适配逻辑，解决双终端数据交互、同步问题，无需新增人力，可在延长工期内完成；3. 开发进度：原第4周核心功能开发进度不变，新增手机端开发同步推进，延长的2周主要用于手机端开发、联调及测试。

### 4.4 测试影响

1. 测试范围扩大：新增手机端功能测试、兼容性测试（适配主流手机机型及系统）、双终端数据一致性测试，重点测试手机端双周期上报、审核功能及数据同步准确性；2. 测试工作量增加，延长的2周工期中，1周用于手机端专项测试，1周用于全终端回归测试，确保无功能缺陷。

### 4.5 进度与资源影响

1. 进度：项目总工期由8周调整为10周，延长2周，各阶段时间节点同步顺延（原第5-8周调整为第7-10周），确保手机端开发、测试、联调充分落地；2. 资源：10人项目团队配置不变，前端开发优先分配手机端开发工作，后端、测试同步配合，无额外人力、物力、财力投入，可利用原有资源完成变更落地。

## 五、变更实施方案（结合当前第4周进度）

| 实施阶段 | 时间节点（调整后项目周期） | 核心实施内容 | 责任人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更评审与文档更新 | 第4周（当前）剩余2个工作日 | 1. 组织需求方、产品、开发、测试团队进行变更评审；2. 产品经理更新需求规格说明书、产品原型（V1.2）；3. 前后端工程师更新技术方案文档；4. UI设计师完成手机端界面设计。 | 项目经理（统筹）、产品经理、前后端工程师、UI设计师 | 变更评审纪要、更新版需求规格说明书（V1.2）、产品原型（V1.2）、技术方案文档（更新版）、手机端UI设计稿 |
| 手机端开发与接口适配 | 第5-6周（新增工期，同步推进PC端完善） | 1. 前端：开发手机端核心功能（上报、审核、查询），适配双周期切换，确保与PC端风格统一；2. 后端：优化接口，新增手机端适配逻辑，实现双终端数据同步；3. 完成手机端基础功能内部联调。 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 手机端开发代码、接口适配代码、内部联调报告 |
| 双终端全功能完善与联调 | 第7-8周（原第5-6周顺延） | 1. 完善PC端、手机端双周期功能，优化交互体验；2. 完成双终端联调、与国家失业监测系统接口联调；3. 测试双终端数据同步准确性，解决联调问题。 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 全功能开发代码、双终端联调报告、国家接口对接文档（更新版） |
| 双终端测试与缺陷修复 | 第9周（原第7周顺延，新增手机端专项测试） | 1. 测试工程师执行双终端测试用例，重点测试手机端功能、兼容性及双终端数据一致性；2. 开发工程师修复测试缺陷；3. 完成全终端回归测试，确保无重大缺陷。 | 测试工程师、前端/后端开发工程师 | 测试用例（含手机端）、测试报告、缺陷修复记录 |
| 变更落地验收 | 第10周（原第8周顺延） | 1. 组织需求方验收双终端功能（PC端+手机端），确认符合变更要求；2. 更新用户手册，补充手机端操作说明；3. 开展双终端用户培训，重点讲解手机端操作规范。 | 项目经理、产品经理 | 验收报告、更新版用户手册、培训纪要 |

## 六、变更风险与应对措施

| 潜在风险 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机端与PC端数据不同步，出现数据偏差 | 中 | 1. 后端增加双终端数据同步校验逻辑，实时同步数据；2. 联调阶段重点测试数据同步功能，多场景验证；3. 测试阶段增加双终端数据一致性专项测试用例。 | 后端开发工程师、测试工程师 |
| 手机端适配性差，部分机型无法正常操作 | 中 | 1. UI设计适配主流手机机型（安卓、iOS）及屏幕尺寸；2. 测试阶段覆盖不同机型、系统版本测试；3. 开发阶段预留适配优化时间，及时解决适配问题。 | 前端开发工程师、UI设计师、测试工程师 |
| 手机端开发进度滞后，无法在延长工期内完成 | 低 | 1. 每日站会同步手机端开发进度，优先保障核心功能（上报、审核）开发；2. 优化前端分工，集中力量推进手机端开发；3. 利用延长工期的缓冲时间，应对突发进度延误。 | 项目经理、前端开发工程师 |
| 用户对手机端操作不熟悉，影响使用 | 低 | 1. 用户手册重点补充手机端操作步骤，配简单示意图；2. 用户培训时重点演示手机端操作，现场指导；3. 手机端增加操作提示，引导用户正确操作。 | 产品经理 |
| 国家接口适配手机端数据格式失败 | 中 | 1. 后端开发提前与国家系统对接方沟通，确认手机端数据格式要求；2. 统一PC端、手机端数据封装格式，确保与国家接口兼容；3. 联调阶段提前测试，及时解决适配问题。 | 后端开发工程师、项目经理 |

## 七、审批意见

| 审批角色 | 签字 | 审批日期 | 审批意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求方（云南省人社厅） |  |  |  |
| 产品经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 同意本次变更，按实施方案推进，确保手机端功能落地，严格把控10周总工期，同步更新相关文档及CM工具记录，衔接第一次变更内容。 |